## Feuil1
| Lundi 12/11/2018 | Mardi 13/11/2018 | Mercredi 14/11/2018 | Jeudi 15/11/2018 | Vendredi 16/11/2018
Allard Thibaut | Feuille d'avancement, a commencé à étudier le programme CSV du module 3. | A codé un programme envoyant un battement aléatoirement (soit 1 et 0) à des moments T pendant 60000milisecondes soit 60 secondes, et l'écrit dans un fichier CSV | Commencement du rapport, modification du CSV et compréhension du problème d'espacement, problème du saut de ligne résolu | Réussi a mètre les valeur du programme de simon dans son CSV, rajout de ligne pour supprimer le fichier s'il existe | Fusion des modules etre eux, et rapport
Delayen Simon | A commencé le début du module 1, a étudier le schéma et le comprendre, à refait le schéma électrique sur une breadboard | A fini le programme avec le fonctionnement opérationnel, q commencé le code | Sais calculer un BPM |  | Fusion des modules etre eux
Dewaele Matthieu | A commencé le début du module 4, a codé le menu.h / .c, commence à coder donnees.c / .h | tri par insertion -> fonctionne / tri croissant et décroissant terminé | Recherche dichotomie teminé, calcul de la moyenne, début de l'amélioration graphique | Affichage design -> rajout de couleur | Fusion des modules etre eux
Kosbur Sami | Début du module 2, a terminé le montage du cœur de LEDs, a commencé à coder les différents mode d'allumage sur Arduino | Tous les programme sont fonctionnels, les 5 modules -> tout en même, 1/2, 1/3, chenille, Codage du menu.c/.h | Codage en C de GenerationCode.c/.h et , modification sur arduino, a terminé son module et fonctionne correctement | Rajour d'un mode d'allumage une par une | Fusion des modules etre eux
Problème rencontrer
Allard Thibaut |  | Le code processing ne veut pas réécrire par-dessus le fichier Battements.csv | Espace aléatoire entre certaine valeur du tableau -> incompréhensible
Delayen Simon | Problème sur la compréhension du schéma | Problème sur à quoi serve les composants ?, calcule le battements, et bien faire la relation entre l'émeteur et le capteur
Dewaele Matthieu | Problème rencontrer sur la création de structure | A code le tri par insertion, lit le fichier CSV et stocke les valeurs de façon croissante
Kosbur Sami | Problème sur l'allumage 1sur3 il y a 2 LED qui s'allume a la suite obligatiorements | Problème pendant la création du param.h -> a eu du mal a appeler la fonction dans cœur.c | N'arrivais pas a faire un syntaxe qui fonctionnais correctement au début du codage